Příloha č.8 zadávací dokumentace  - Podrobná specifikace služeb (jednotlivých částí – fází)

činnost Správce stavby před zahájením stavby

V rámci této činnost provádí Správce stavby a je povinen zejména:

  - Spolupracovat s Objednatelem a Zhotovitelem projektu při zpracování Projektové dokumentace, a to po zadávacími podmínkami požadovanou dobu 3 měsíců před jejím dokončením a následným předáním Objednateli.

  - Po dobu tří měsíců před ukončení činnosti Zhotovitele projektu provádět oponenturu a kontrolu postupu zpracování Projektové dokumentace z hlediska věcného, časového a úplnosti výkazů výměr a dále zajistit i svoji účast na Kontrolních dnech při zpracování Projektové dokumentace;

  - Na základě požadavku ze strany Objednatele spolupracovat při přípravě Zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele stavby;

  - Seznámit se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby, zejména pak s technickými podmínkami, nabídkou Zhotovitele, podmínkami stavebních a dalších navazujících povolení, právními předpisy a dalšími normami relevantními pro splnění realizace stavby, včetně pravidel Operačního programu Životní prostředí, všech rozhodnutí o přidělení podpory Projektu apod.;

  - Průběžně informovat Objednatel o stavu přípravy stavby;

  - Zajistit a provést archivaci jednoho kompletního vyhotovení Projektové dokumentace s razítky a podpisy všech zúčastněných osob;

  - Zajistit a provést archivaci všech ostatních dokumentů pořízených v průběhu přípravy stavby v tištěné podobě a v elektronické podobě a předat vše Objednateli;

  - Připravit pokyny Správce stavby

  - Veškeré další poradenské a konzultační služby nezbytné pro provedení této fáze spadající do jeho odbornosti.

Činnost Koordinátora BOZP prováděná Správcem stavby

V rámci této činnosti provádí Správce stavby při činnosti Koordinátora BOZP zejména:

1.10.  Předání Objednateli přehled právních předpisů BOZP vztahujících se ke stavbě.

1.11.  Předání Objednateli informací o rizicích vztahujících se ke stavbě a další potřebné podklady.

1.12. Předání Zhotoviteli stavby (je-li již znám) informace o bezpečnostních a zdravotních   rizicích, které se dotýkají činností na stavbě.

1.13. Zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění BOZP a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi Zhotoviteli (pokud jsou v době zpracování plánu známi).

1.14. Zpracování plánu BOZP dle §15 odst.2 zákona č. 309/2006 Sb.

činnost Správce stavby v průběhu provádění stavby

V rámci této činnost provádí Správce stavby a je povinen zejména:

  - Spolupracovat při předání a převzetí staveniště a jejich části Zhotoviteli stavby a pořizovat přitom barevnou fotodokumentaci jejich stavu, včetně přilehlých objektů a okolí.

  - Provádět nezbytný přezkum, kontrolu a potvrzování správnosti vytýčení stavby a dále vytyčovacích prvků týkajících se staveniště.

  - Účastnit se na jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;

  - Iniciovat, organizovat a řídit pravidelné operativní kontrolní dny na staveništi v intervalu 14 dnů, a to v mezidobí pravidelných měsíčních kontrolních dnů (eventuálně podle potřeby další nepravidelné kontrolní dny), řídit porady na staveništi a vyhotovovat potřebné zápisy.

  - Iniciovat, organizovat a řídit pravidelné měsíční kontrolní dny na staveništi v intervalu 1 měsíc s přizváním kontrolních orgánů, zejména Zprostředkujícího subjektu OPŽP či jiného obdobného dotačního programu, organizovat a řídit porady na staveništi, vyhotovovat potřebné zápisy.

  - Zpracovávat průběžné hodnocení plnění indikátorů pro potřebu monitorovacích zpráv v souladu s aktuální metodikou OPŽP či jiného obdobného dotačního programu.

  - Na základě pokynu ze strany Objednatele zpracovávat veškeré monitorovací zprávy a hlášení v počtu a s obsahem v souladu s aktuální metodikou OPŽP či jiného obdobného dotačního programu

  - Kontrolovat a schvalovat Měsíční zprávy předkládané Zhotovitelem stavby dle Smlouvy mezi Objednatelem a příslušným Zhotovitelem stavby.

  - Ve spolupráci se Zhotovitelem stavby zajišťovat svolání koordinačních porad a zajistit řízení jejich průběhu, zabezpečit pořízení zápisu z Koordinačních porad a provádět jejich archivaci;

  - Provádět denní stavební dozor a kontrolovat postup při dosahování fyzických a finančních indikátorů, ověřovat způsobilost (uznatelnost) výdajů z hlediska splnění podmínek pro poskytnutí podpory z OPŽP či jiného obdobného dotačního programu

  - Provádět technickou kontrolu prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;

  - Provádět technickou a věcnou kontrolu prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;

  - Kontrolovat Zhotovitele při dodržování podmínek Stavebního povolení po celou dobu provádění stavby;

  - Kontrolovat dodržování všech podmínek a termínů Smlouvy o dílo a podávat návrhy na uplatnění majetkových sankcí vůči Zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;

  - Zabezpečit plnění podmínek vyplývajících Zhotoviteli stavby ze Smlouvy o dílo s Objednatelem.

  - Projednávat návrhy Zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečit stanoviska Autorského dozoru a předkládat návrhy na rozhodnutí Objednateli;

  - Kontrolovat Zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat doklady prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;

  - Kontrolovat, prověřovat a schvalovat provádění zkoušek na staveništi (např. různých

individuálních vyzkoušení a zkoušek, komplexního vyzkoušení, v průběhu a garančních zkoušek), v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a s ujednáními v příslušných Smlouvách.

  - Kontrolovat dodržování bezpečnosti práce;

  - Provádět pravidelnou kontrolu a vyhodnocování přijatých opatření Zhotovitele stavby k zajištění ochrany životního prostředí; eliminaci rizik na provoz úpravny vody a porušení ochranných pásem;

  - Pravidelně kontrolovat vedení stavebních a montážních deníků dle předepsané struktury (které musí vést každý Zhotovitel stavby během celého období výstavby v souladu s požadavky českého právního řádu), provádět pravidelné zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby, stanovit požadavky na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku);

  - Kontrolovat časový průběh provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve Smlouvě o dílo se Zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumět Objednatele;

  - Kontrolovat řádné uskladnění materiálů na stavbě a pořádek na staveništi;

  - Zpracovávat měsíční zprávy Správce stavby,

  - Provádět kontrolu podkladů Zhotovitele stavby pro fakturování zejm. z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrolu dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;

  - Sledovat soulad provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;

  - Kontrolovat a vyhodnocovat čerpání nákladů stavby, posuzovat předložené změnové listy a předkládat je se svým vyjádřením Objednateli;

  - Doporučovat změny v projektech a v technických specifikacích, které se mohou projevit jako nezbytné nebo vhodné v průběhu plnění realizace stavby, zejména doporučovat Objednateli možnosti snížení nákladů spojených s prováděním stavby a žádat od Zhotovitele stavby přijmutí opatření pro zkvalitnění stavebních prací, doporučovat Objednateli opatření ke snížení rizik provádění stavby.

  - Pečovat o doplňování Projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, koordinovat požadavky Autorského dozoru a požadavků Zhotovitele stavby;

  - Projednávat případné změny a doplňky Projektové dokumentace, zabezpečit vyjádření Autorského dozoru a zajistit archivaci;

  - Poskytovat Objednateli poradenství v případě uplatňování jakýchkoliv možných nároků Objednatele ve vztahu ke Zhotoviteli stavby, nebo Zhotovitelem stavby ve vztahu k Objednateli s cílem předcházet vzniku sporů;

  - Neprodleně podávat Objednateli zprávy o všech významných skutečnostech a událostech z hlediska provádění stavby, zejména v případě rizik, která by mohla ovlivnit splnění podmínek pro poskytnutí podpory z OPŽP či jiného obdobného dotačního programu, včetně např. nárůstu cen, ohrožení včasného dokončení stavby a jakéhokoliv porušení;

  - Připravovat a zpracovat podklady pro závěrečné vyhodnocení akce;

  - Převzít podklady pro předání a převzetí stavby, provést kontrolu dokladů vyžadovaných Smlouvou po Zhotoviteli stavby pro předání a převzetí stavby;

  - Organizovat proces přípravy a vlastního předání stavby (případně jeho dílčích částí) Zhotovitelem stavby Objednateli v souladu se Smlouvou mezi Objednatelem a Zhotovitelem/i stavby a platnými předpisy, připravovat Protokoly o převzetí stavby dle Smlouvy (Převzetí Objednatelem), provádět závěrečné prohlídky stavenišť a vykonávat další činnosti v souvislosti s ukončením a předáním stavby (případně dílčích částí stavby) Objednateli v souladu se Smlouvou mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby, včetně vyhotovení soupisu vad a nedodělků se současným stanovením termínů jejich odstranění a kontroly dokladů, které Zhotovitel stavby při předání stavby (případně dílčích částí stavby) předává Objednateli včetně předání veškeré dokumentace Objednateli v řádném a úplném provedení pro zahájení kolaudace ze strany Objednatele

  - Provést kontrolu a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby, kterou zajištuje Zhotovitel stavby a zabezpečení jejího případného doplnění a její předání Objednateli;

  - Zajistit převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich předání Objednateli;

Činnost Koordinátora BOZP prováděná Správcem stavby

2.38. Provádí kontrolu pracoviště se zaměřením na dodržování BOZP;

2.39.  Svolává a řídí kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů stavby.

2.40. Kontroluje, zda Zhotovitelé stavby dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření k zjištěným nedostatkům.

2.41. Provádí zápisy z kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a navrhovaných opatření vedoucích k odstranění nedostatků.

2.42. Koordinuje spolupráci Zhotovitele/ů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání a dohlíží na dodržování daných zásad postupů zhotovování stavby z hlediska BOZP;

2.43. Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých  prací nebo činností.

2.44. Informuje Zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.

2.45. Provádí zápisy do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích včetně návrhu nápravných opatření a termínu náprav a dohlíží na jejich splnění.

2.46. Sleduje a kontroluje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, případně upravuje plán BOZP

dle skutečnosti.

2.47. Dává Zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost na pracovišti, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody.

2.48. Podává oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (po předání plné moci Objednatelem

činnost Správce stavby po dokončení stavby

V rámci této činnosti provádí Správce stavby zejména:

  - Průběžnou kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby;

  - Připravovat podklady pro kolaudační řízení;

Výčet činností Správce stavby uvedený v této Příloze č.8 je závazný. Správce stavby je však povinen zajistit pro Objednatele veškeré další povinnosti stanovené Objednateli ve vztahu k roli Správce stavby a Koordinátora BOZP, nerozhodne-li Objednatel kdykoliv v průběhu plnění jinak.

Komplexní činnosti Koordinátora BOZP stavby jsou zajišťovány ve smyslu dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon č. 309/2006 Sb.