Příloha č. 2

Milníky

| Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech | Činnost / Milník | Maximální termín požadovaný Investorem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve (kalendářní dny) | Zkrácení maximálního termínu navržené zájemcem oproti požadavku Investora (kalendářní dny) |
| --- | --- | --- | --- |
| A0 | Datum účinnosti smlouvy uzavřené s generálním dodavatelem stavby | - | NEVYPLŇOVAT |
| A | Koordinační schůzka vč. projektanta GD – Pokyn k zahájení projekčních prací. | A0 + 14 | NEVYPLŇOVAT |
| A1 | Akceptovaný Návrh stavby | A0 + 120 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 30] |
| A2 | Akceptovaná Dokumentace pro společné povolení | A1 + 120 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 30] |
| A3 | Vydání společného povolení | A2 + Délka společného řízení (délka společného řízení = počet dnů mezi datem vyznačeným na podání žádosti o společné řízení podané vč. úplné DÚR+DSP a datem nabytí právní moci Společného rozhodnutí | NEVYPLŇOVAT |
| A4 | Akceptovaná Dokumentace pro provedení stavby | A3+120 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 30] |
| T | Den převzetí staveniště | A4 + 10 | NEVYPLŇOVAT |
| - | Realizace Stavby | - |  |
| B | Dokončení bouracích a demoličních prací, budou-li zapotřebí | T + 60 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 30] |
| C | Dokončení výkopových prací a základových konstrukcí | B + 150 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 30] |
| D | Dokončení vodorovných a svislých nosných konstrukcí a schodišť | C + 240 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 30] |
| E | Dokončení dělících příček a hrubých podlah | D + 120 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 30] |
| F | Provedení finální úpravy povrchů – obklady, dlažby, malby, nátěry | E + 120 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 30] |
| Pd | Praktické dokončení stavby | F + 30 | NEVYPLŇOVAT |
|  | Zkušební provoz |  |  |
| Uv | Uvedení stavby do provozu / Předání Dokumentace skutečného provedení stavby / Předání Provozní dokumentace / Zaškolení obsluhy | Pd + 30 dní | NEVYPLŇOVAT |
| DP | Úplné dokončení projektu | Pd + 10 let |  |
| Investorem stanovené maximální zkrácení lhůty mezi účinností Smlouvy a termínem plánovaného Uvedení Stavby do provozu činí: | 240 |
| Zhotovitelem navržené zkrácení činností A1 až F zkracuje maximální termín plánovaného Uvedení Stavby do provozu o: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |